Avances de OECV, Región de Valparaíso semana del 20 de octubre al 06 de abril  del 2026

| Región |  | Km Planificados |  | CONAF |  | Municipio |  | MOP | Otros | Total (km) | % de Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valparaíso |  | 203 |  | 86,5 |  |  |  | 96,5 | 20 |  |  |

- Planificación

| Región |  | Km Planificados |  | CONAF |  | Municipio |  | MOP | Otros |  | Total (km) | % de Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valparaíso |  | 203 |  | 86,5 |  | - |  | 96,5 | 20 |  |  |  |
| - Ejecutados |  |  |  |  |  |  |
| Región |  | Km Planificados |  | CONAF |  | Municipio |  | MOP |  | Otros | Total (km) | % de Avance |
| Valparaíso |  | 203 |  | 88 |  | -- |  | 115,9 |  | - | 203,9 | 100,4% |

- Detalle: Trabajos con maquinaria pesada y trabajos manuales

| Institución | Comuna | Sector | Km Lineales | Tipos de trabajo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MOP | Valparaíso | Camino interior Aeródromo de Rodelillo | 1,6 | Maquinaria Pesada Motoniveladora |
|  |  | Costado Aeródromo Rodelillo (1 y 2) | 1,4 | Maquinaria Pesada Motoniveladora |
|  |  | Camino a Población Rodelillo | 0,4 | Maquinaria Pesada Motoniveladora |
|  | Viña del Mar | Fundo Siete Hermanas | 11,3 | Maquinaria Pesada Motoniveladora |
|  |  | Jardín Botánico | 11,2 | Maquinaria Pesada Motoniveladora |
|  | Valparaíso | Fundo El Manzano | 4,2 | Maquinaria Pesada Motoniveladora |
|  |  | Fundo Plantaciones | 9,5 | Maquinaria Pesada Motoniveladora |
|  |  | Predio ARMADA – Cuesta Colorada | 1,6 | Maquinaria Pesada Motoniveladora Maquinaria Pesada Motoniveladora |
|  |  | Fundo Parracia | 3,7 | Maquinaria Pesada Motoniveladora |
|  |  | Fundo Los Perales | 4,2 | Maquinaria Pesada Motoniveladora |
|  |  | Terreno Empresa Portuaria Valparaíso | 2,3 | Maquinaria Pesada Motoniveladora |
|  |  | Predio Regimiento Maipo | 5,5 | Maquinaria Pesada Motoniveladora |
|  |  | Reserva Nacional Lago Peñuelas | 24, 9 | Maquinaria Pesada Motoniveladora y Bulldozer |
|  |  | Fundo Las Cenizas | 12,2 | Maquinaria Pesada Bulldozer |
|  | Casablanca | Fundo Pitama | 14,09 | Maquinaria Pesada Bulldozer |
|  | Concón | Base Aeronaval Torquemada | 7,8 | Maquinaria Pesada Motoniveladora |
|  | Total |  | 115,9 |  |

| Institución | Comuna | Sector | Km Lineales | Tipos de trabajo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONAF | Valparaíso | Reserva Nacional Lago Peñuelas | 22,4 | Maquinaria Pesada SKIDDER |
|  |  | Predio de Policías de Investigaciones de Chile | 0,2 | Maquinaria Pesada SKIDDER |
|  |  | Fundo Las Cenizas, camino acceso Torre de Observación | 1,9 | Maquinaria Pesada SKIDDER |
|  |  | Reserva Nacional Lago Peñuelas (licitación) | 60 | Maquinaria Pesada SKIDDER |
|  |  | Costado Pista Aeródromo de Rodelillo | 0,2 | Maquinaria Pesada SKIDDER |
|  | Quilpué | Zoológico de Quilpué – El Retiro | 3,3 | Maquinaria Pesada SKIDDER |
|  | Total |  | 88 |  |